## Sheet1
STT | Công việc thực hiện | Ngày bắt đầu | Thời gian hoàn thành | 1900-01-01 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30
1 | Tạo 1 cửa sổ với kích thước tùy chọn hiển thị 1 bảng trò chơi gồm 200 ô vuông màu đen, cạnh màu xanh | 02/03/2022 | 2 | bar: 1900-01-01 to 2022-03-03
2 | Tạo các nhãn Tetris, Score, High Score hiển thị trong cửa sổ | 02/03/2022 | 2 | bar: 1900-01-01 to 2022-03-03
3 | Tạo 1 dòng thông báo khi bắt đầu chương trình, yêu cầu người dùng ấn 1 phím từ dưới bàn phím để bắt đầu trò chơi, khi nhận được tín hiệu từ bàn phím, giao diện được chuyển đổi | 02/03/2022 | 2 | bar: 1900-01-01 to 2022-03-03
4 | Cập nhật giao diện, ghép 3 phần trên vào nhau, khi người chơi nhấn 1 phím, giao diện chuyển từ thông báo sang giao diện bảng trò chơi | 04/03/2022 | 3 | bar: 2022-03-04 to 2022-03-06
5 | Cập nhật tính năng, khi người chơi muốn thoát trò chơi giữa chừng, click vào dấu X trên cửa sổ | 07/03/2022 | 1 | bar: 2022-03-07
6 | Khởi tạo định dạng cho các khối hình gán màu cụ thể cho từng khối hình (chính là phần khởi tạo shapes format và class Tetris) | 08/03/2022 | 1 | bar: 2022-03-08
7 | Xây dựng tính năng lựa chọn ngẫu nhiên các khối hình (hàm get_shape()) | 09/03/2022 | 4 | bar: 2022-03-09 to 2022-03-12
8 | Xây dựng tính năng thay đổi hình dạng có thể có của 1 khối hình (hàm convert_shape_format()) | 09/03/2022 | 4 | bar: 2022-03-09 to 2022-03-12
9 | Tạo khóa nắm giữ vị trí khối hình trong bảng trò chơi kèm theo màu sắc khối hình đó (hàm create_grid()) | 09/09/2022 | 4 | bar: 2022-03-09 to 2022-03-12
10 | Tạo hiệu ứng như khối hình (có màu) đang “rơi” xuống bảng trò chơi | 13/03/2022 | 4 | bar: 2022-03-13 to 2022-03-16
11 | Xây dựng tính năng di chuyển khối hình trong bảng trò chơi | 17/03/2022 | 1 | bar: 2022-03-17
12 | Hiển thị khối hình tiếp theo chuẩn bị rơi xuống vào bên phải bảng trò chơi, dưới label "Next Shape" (hàm draw_next_shape()) | 18/03/2022 | 3 | bar: 2022-03-18 to 2022-03-20
13 | Thêm tính năng có khối hình tiếp theo rơi xuống bảng trò chơi, sau khi khối hình trước chạm đáy, hoặc chạm vào khối hình khác | 18/03/2022 | 3 | bar: 2022-03-18 to 2022-03-20
14 | Xây dựng tính năng xóa 1 hàng sau khi bị lấp đầy bởi các ô màu | 21/03/2022 | 4 | bar: 2022-03-21 to 2022-03-24
15 | Xây dựng tính năng điểm thưởng, sau mỗi hàng bị xóa do lấp đầy => được 10đ, hiển thị bên phải bảng trò chơi | 25/03/2022 | 2 | bar: 2022-03-25 to 2022-03-26
16 | Cập nhật tính năng, nếu các khối hình chồng chéo lên nhau, cao chạm đến ‘nóc’ bảng trò chơi => Thông báo thua và bắt đầu ván mới | 25/03/2022 | 2 | bar: 2022-03-25 to 2022-03-26
17 | Lưu điểm mỗi lần chơi vào 1 file txt, điểm thưởng trong quá khứ sẽ hiển thị bên phải bảng trò chơi | 25/03/2022 | 2 | bar: 2022-03-25 to 2022-03-26
18 | Cập nhật tính năng điểm thưởng, chỉ lưu số điểm cao nhất, nếu lần chơi mới có số điểm thấp hơn lần trước, vẫn giữ điểm lần trước | 27/03/2022 | 1 | bar: 2022-03-27
19 | Hoàn thiện toàn bộ giao diện, sắp xếp vị trí các label và bảng trò chơi cho hợp lý, thử nghiệm trò chơi | 28/03/2022 | 3 | bar: 2022-03-28 to 2022-03-30